## Planejamento_H_H
DATA | TRECHO | ATIVIDADE | RECURSO | TIPO | 6:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
07/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P |  | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
07/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
07/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2
07/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
07/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
07/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
07/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
07/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5
07/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5
07/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
07/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
07/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
07/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
07/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
07/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
07/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
08/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
08/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
08/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
09/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
09/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
09/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
10/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
10/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
10/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
11/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
11/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
11/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
12/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
12/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
12/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
13/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
13/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
13/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
14/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
14/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
14/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
15/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
15/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
15/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
16/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
16/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
16/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
17/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
17/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
17/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
18/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
18/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
18/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
19/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
19/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
19/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
20/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
20/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
20/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
21/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
21/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
21/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
22/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
22/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
22/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
23/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
23/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
23/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
24/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
24/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
24/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
25/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
25/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
25/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
26/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
26/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
26/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
27/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
27/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
27/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
28/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
28/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
28/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
29/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
29/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
29/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
30/04/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
30/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
30/04/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
01/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
01/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
01/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
02/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
02/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
02/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
03/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
03/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
03/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
04/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
04/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
04/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
05/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
05/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
05/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | P
06/05/2026 | - | Sinalização de Interdições | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Escavação (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 1 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Sondagem (und) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Escavação (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 2 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Remoção de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Escavação (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Desmonte de Rocha (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Assentamento de tubulação (m) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Implantação de PV (und) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Reaterro compactado (m³) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento granitico (m²) | Pessoal | R
06/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | P
06/05/2026 | 3 | Reposição de pavimento asfáltico (m²) | Pessoal | R