## Plan
ATIVIDADE | INTERDIÇÃO | QUANTIDADE |  | INICIO | TÉRMINO | PLAN | SEMANA 01 |  |  |  |  | SEMANA 02 |  |  |  |  | SEMANA 03 | [5 empty] | SEMANA 04 | [5 empty] | SEMANA 05 |  |  |  |  | SEMANA 06 | [5 empty] | SEMANA 07 | [5 empty] | SEMANA 08 | [5 empty] | SEMANA 09
EQUIPE | time axis 2026-03-02 to 2026-05-01
Remoção de pavimento asfáltico (m²) | 1 | 800 | A | 2026-03-02 | 2026-04-10 | PREVISTO | 2026-03-04: 0; 2026-03-05: 112; 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-09: 68; 2026-03-10: 72; 2026-03-11: 0; 2026-03-12: 82; 2026-03-13: 0; 2026-03-16: 0; 2026-03-17: 107; 2026-03-18: 0; 2026-03-19: 0; 2026-03-20: 0; 2026-03-21: 34; 2026-03-23: 65; 2026-03-24: 65; 2026-03-25: 65; 2026-03-26: 65; 2026-03-27: 65; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Remoção de pavimento granitico (m²) | 1 | 325 | A | 2026-03-02 | 2026-04-10 | PREVISTO | 2026-03-04: 0; 2026-03-05: 0; 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-09: 0; 2026-03-10: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-12: 0; 2026-03-13: 0; 2026-03-16: 0; 2026-03-23: 65; 2026-03-24: 65; 2026-03-25: 65; 2026-03-26: 65; 2026-03-27: 65; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Escavação (m³) | 1 | 422 | A | 2026-03-02 | 2026-04-10 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-09: 48; 2026-03-10: 42; 2026-03-11: 25; 2026-03-12: 20; 2026-03-13: 20; 2026-03-16: 34; 2026-03-17: 13; 2026-03-18: 28; 2026-03-19: 25; 2026-03-20: 15; 2026-03-21: 24; 2026-03-23: 0; 2026-03-24: 25.6; 2026-03-25: 25.6; 2026-03-26: 25.6; 2026-03-27: 25.6; 2026-03-28: 25.6; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Desmonte de Rocha (m³) | 1 | 63.3 | A | 2026-03-03 | 2026-04-13 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-10: 4.8; 2026-03-11: 5; 2026-03-12: 5; 2026-03-13: 5; 2026-03-16: 1; 2026-03-17: 1; 2026-03-18: 2; 2026-03-19: 0; 2026-03-20: 3; 2026-03-21: 5; 2026-03-23: 3; 2026-03-24: 2; 2026-03-25: 3; 2026-03-26: 2; 2026-03-27: 3; 2026-03-28: 2; 2026-03-30: 3; 2026-03-31: 2; 2026-04-01: 3; 2026-04-02: 2; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 4.5; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Assentamento de tubulação (m) | 1 | 400 | A | 2026-03-04 | 2026-04-14 | PREVISTO |  |  |  |  | FERIADO | 30 | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 24 | 12 | 0 | 42 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | FERIADO | 16 | 16 | 16 | 12 | [8 empty] | FERIADO | FERIADO | [8 empty] | FERIADO
REALIZADO
Implantação de PV (und) | 1 | 5 | A | 2026-03-09 | 2026-04-14 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-13: 1; 2026-03-19: 1; 2026-03-24: 1; 2026-04-01: 1; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-09: 1; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reaterro compactado (m³) | 1 | 372 | A | 2026-03-04 | 2026-04-15 | PREVISTO |  |  |  |  | FERIADO | 27 | 0 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17 | 20 | 17 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | FERIADO | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | FERIADO | FERIADO | [8 empty] | FERIADO
REALIZADO
Reposição de pavimento granitico (m²) | 1 | 325 | A | 2026-03-09 | 2026-04-17 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-13: 0; 2026-03-16: 0; 2026-03-17: 0; 2026-03-18: 0; 2026-03-19: 0; 2026-03-20: 0; 2026-03-21: 0; 2026-03-23: 0; 2026-03-24: 0; 2026-03-25: 0; 2026-03-26: 0; 2026-04-01: 40; 2026-04-02: 41.25; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 40; 2026-04-07: 41.25; 2026-04-08: 40; 2026-04-09: 41.25; 2026-04-10: 40; 2026-04-11: 41.25; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reposição de pavimento asfáltico (m²) | 1 | 800 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-31: 360; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-16: 440; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Sondagem (und) | 2 | 5 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-25: 5; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Remoção de pavimento granitico (m²) | 2 | 476 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-26: 68; 2026-03-27: 68; 2026-03-28: 68; 2026-03-30: 68; 2026-03-31: 68; 2026-04-01: 68; 2026-04-02: 68; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Remoção de pavimento asfáltico (m²) | 2 | 476 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-26: 68; 2026-03-27: 68; 2026-03-28: 68; 2026-03-30: 68; 2026-03-31: 68; 2026-04-01: 68; 2026-04-02: 68; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Escavação (m³) | 2 | 233.6 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-27: 26; 2026-03-28: 26; 2026-03-30: 25.6; 2026-03-31: 26; 2026-04-01: 26; 2026-04-02: 26; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 26; 2026-04-07: 26; 2026-04-08: 26; 2026-04-09: 26; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Desmonte de Rocha (m³) | 2 | 43.3 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-28: 3.94; 2026-03-30: 3.76; 2026-03-31: 3.94; 2026-04-01: 2; 2026-04-02: 3.94; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 3.94; 2026-04-08: 2; 2026-04-09: 3.94; 2026-04-10: 2; 2026-04-11: 3.94; 2026-04-13: 2; 2026-04-14: 3.9; 2026-04-15: 2; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Assentamento de tubulação (m) | 2 | 238 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-30: 16; 2026-03-31: 16; 2026-04-01: 16; 2026-04-02: 16; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 16; 2026-04-07: 16; 2026-04-08: 16; 2026-04-09: 16; 2026-04-10: 16; 2026-04-11: 16; 2026-04-13: 16; 2026-04-14: 16; 2026-04-15: 16; 2026-04-16: 16; 2026-04-17: 14; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Implantação de PV (und) | 2 | 3 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 1; 2026-04-11: 1; 2026-04-17: 1; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reaterro compactado (m³) | 2 | 256 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-03-30: 16; 2026-03-31: 16; 2026-04-01: 16; 2026-04-02: 16; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 16; 2026-04-07: 16; 2026-04-08: 16; 2026-04-09: 16; 2026-04-10: 16; 2026-04-11: 16; 2026-04-13: 16; 2026-04-14: 16; 2026-04-15: 16; 2026-04-16: 16; 2026-04-17: 16; 2026-04-18: 16; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reposição de pavimento granitico (m²) | 2 | 476 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-08: 40; 2026-04-09: 40; 2026-04-10: 40; 2026-04-11: 40; 2026-04-14: 40; 2026-04-15: 40; 2026-04-16: 80; 2026-04-17: 80; 2026-04-18: 76; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reposição de pavimento asfáltico (m²) | 2 | 476 | B | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-18: 160; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-04-24: 316; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Remoção de pavimento granitico (m²) | 3 | 126 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 63; 2026-04-07: 63; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Remoção de pavimento asfáltico (m²) | 3 | 126 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 63; 2026-04-07: 63; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Escavação (m³) | 3 | 75.6 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-06: 25.2; 2026-04-07: 25.2; 2026-04-08: 25.2; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Desmonte de Rocha (m³) | 3 | 11.4 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-07: 3.8; 2026-04-08: 3.8; 2026-04-09: 3.8; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Assentamento de tubulação (m) | 3 | 63 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-08: 15.75; 2026-04-09: 15.75; 2026-04-10: 15.75; 2026-04-11: 15.75; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Implantação de PV (und) | 3 | 1 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-11: 1; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reaterro compactado (m³) | 3 | 55 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-09: 18.4; 2026-04-10: 18.4; 2026-04-11: 18.2; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reposição de pavimento granitico (m²) | 3 | 126 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-11: 42; 2026-04-13: 42; 2026-04-14: 42; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO
Reposição de pavimento asfáltico (m²) | 3 | 126 | A | 2026-03-16 | 2026-04-22 | PREVISTO | 2026-03-06: FERIADO; 2026-04-03: FERIADO; 2026-04-18: 126; 2026-04-20: FERIADO; 2026-04-21: FERIADO; 2026-05-01: FERIADO
REALIZADO