## Plan
ATIVIDADE | INTERDIÇÃO | QTD | INICIO | TÉRMINO | PLAN | REAL | SEMANA 01 |  |  |  |  | SEMANA 02 |  |  |  |  | SEMANA 03 | [5 empty] | SEMANA 04 | [5 empty] | SEMANA 05 |  |  |  |  | SEMANA 06 | [5 empty] | SEMANA 07 | [5 empty] | SEMANA 08 | [5 empty] | SEMANA 09
[7 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | Feriado | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Feriado | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | Feriado | Feriado | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | Feriado
Remoção de pavimento asfáltico (m²) | 1 | 800 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | P | 800 |  |  | 0 | 112 | FE | 68 | 72 | 0 | 82 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 34 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | [5 empty] | FE | [12 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 869 |  |  | 0 | 112 |  | 68 | 72 | 0 | 82 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 34 | 112 |  | 24 | 58 | 110 |  | 20 |  |  |  |  | 30 | 40 | 256 | [5 empty] | -256
Remoção de pavimento granitico (m²) |  | 325 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | P | 325 |  |  | 0 | 0 | FE | 2026-03-09: 0; 2026-03-10: 0; 2026-03-11: 0; 2026-03-12: 0; 2026-03-13: 0; 2026-03-16: 0; 2026-03-23: 65; 2026-03-24: 65; 2026-03-25: 65; 2026-03-26: 65; 2026-03-27: 65 | FE | [12 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 869 |  |  |  | 112 |  | 2026-03-09: 68; 2026-03-10: 72; 2026-03-12: 82; 2026-03-17: 107; 2026-03-21: 34; 2026-03-23: 112; 2026-03-25: 24; 2026-03-26: 58; 2026-03-27: 110; 2026-03-30: 20 |  | 30 | 40 | 256 | [5 empty] | -256
Escavação (m³) |  | 422 | 2026-03-02 | 2026-04-10 | P | 422 |  |  |  |  | FE | 48 | 42 | 25 | 20 | 20 | 34 | 13 | 28 | 25 | 15 | 24 | 0 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 |  |  |  |  | FE | [12 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 473.4 | [5 empty] | 47.88 | 41.58 | 25.2 | 20.16 | 20.16 | 34.02 | 12.6 | 27.72 | 25.2 | 15.12 | 24 |  |  | 28.98 | 35.28 | 26 | 58 | [7 empty] | 31.5
Desmonte de Rocha (m³) |  | 63.3 | 2026-03-03 | 2026-04-13 | P | 63.3 |  |  |  |  | FE |  | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | FE | 2 | 4.5 | [10 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 94.26 | [6 empty] | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 0.94 | 0.9 | 1.5 | 0 | 3.2 | 5.2 |  | 14 | 9.6 | 6.72 | 19.2 | 3 | 3.6 |  |  | 3.6 |  | 1.5 |  | 1.5
Assentamento de tubulação (m) |  | 400 | 2026-03-04 | 2026-04-14 | P | 400 |  |  |  |  | FE | 30 | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 24 | 12 | 0 | 42 | 12 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | FE |  | 36 | 18 | 13 | [8 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 400 | [5 empty] | 30 | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 24 | 12 | 0 | 42 | 12 |  |  | 24 | 36 | 12 | 30 |  | 24 | 12 |  |  |  | 36 | 18 | 30 |  |  |  | -2
Implantação de PV (und) |  | 5 | 2026-03-09 | 2026-04-14 | P | 5 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE |  |  |  | 1 | [8 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE | bar: 2026-03-13; 2026-03-19; 2026-03-24; 2026-04-01
[5 empty] | R | 5 | [29 empty] | 1 | bar: 2026-03-13; 2026-03-19; 2026-03-23; 2026-03-26
Reaterro compactado (m³) |  | 372 | 2026-03-04 | 2026-04-15 | P | 372 |  |  |  |  | FE | 27 | 0 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 17 | 20 | 17 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | FE | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | [7 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 425.32 | [5 empty] | 27 | 0 | 27.9 | 7.56 | 5.58 | 0 | 0 | 16.74 | 20.46 | 16.74 | 30.69 |  |  |  |  | 33.48 | 68.8 |  | 22.32 |  | 70 |  |  |  | 37.6 |  | 40.45
Reposição de pavimento granitico (m²) |  | 285 | 2026-03-09 | 2026-04-17 | P | 325 |  |  |  |  | FE | 2026-04-01: 40; 2026-04-02: 41.25 | FE | 0 | 41.25 | 40 | 41.25 | 40 | 41.25 | 40 | [5 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 341.4 | [5 empty] | 2026-04-01: -70; 2026-04-02: 70 |  | 50 |  | 132.5 | 117.5 | 41.4
Reposição de pavimento asfáltico (m²) |  | 800 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 800 |  |  |  |  | FE | 2026-03-31: 360 | FE | [9 empty] | 440 |  |  | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 341.4 | [5 empty] | 2026-04-01: -70; 2026-04-02: 70 |  | 50 |  | 132.5 | 117.5 | 41.4
Sondagem (und) | 2 | 5 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 5 |  |  |  |  | FE | 2026-03-25: 5 | FE | [12 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 5 | [5 empty] | 2026-03-25: 5
Remoção de pavimento granitico (m²) |  | 204 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 408 |  |  |  |  | FE | 2026-03-26: 0; 2026-03-27: 0; 2026-03-28: 0; 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 68; 2026-04-01: 68; 2026-04-02: 68 | FE |  |  | 68 | 68 | 68 | [7 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 343.5 | [5 empty] | 2026-03-31: 55.2; 2026-04-01: 94.3 | [5 empty] | 194
Remoção de pavimento asfáltico (m²) |  | 204 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 408 |  |  |  |  | FE | 2026-03-26: 0; 2026-03-27: 0; 2026-03-28: 0; 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 68; 2026-04-01: 68; 2026-04-02: 68 | FE |  |  | 68 | 68 | 68 | [7 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 343.5 | [5 empty] | 2026-03-31: 55.2; 2026-04-01: 94.3 | [5 empty] | 194
Escavação (m³) |  | 155.6 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 259.6 |  |  |  |  | FE | 2026-03-27: 0; 2026-03-28: 0; 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 0; 2026-04-02: 0 | FE | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.6 | 26 | 26 | 26 |  |  | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 189.68 | [27 empty] | 35.28 | 16 |  | 25 | 45.36 | 30.24 | 37.8
Desmonte de Rocha (m³) |  | 19.78 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 19.78 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE |  |  | 2 | 3.94 | 2 | 3.94 | 2 | 3.9 | 2 |  |  |  | FE | FE | [8 empty] | FE | bar: 2026-03-28 to 2026-04-02
[5 empty] | R | 8.64 | [32 empty] | 8.64
Assentamento de tubulação (m) |  | 238 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 238 |  |  |  |  | FE | 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 0; 2026-04-02: 0 | FE | 0 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 |  | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 110 | [28 empty] | 36 | 12 | 20 |  | 12 | 30
Implantação de PV (und) |  | 3 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 3 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Reaterro compactado (m³) |  | 192 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 256 |  |  |  |  | FE | 2026-03-30: 0; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 0; 2026-04-02: 0 | FE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | FE | FE | 16 | 16 | 32 | [5 empty] | FE
[5 empty] | R | 79.98 | [31 empty] | 46.5 | 11.16 | 22.32
Reposição de pavimento granitico (m²) |  | 280 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 400 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | FE | FE | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Reposição de pavimento asfáltico (m²) |  | 250 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 476 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | [11 empty] | 0 | FE | FE |  |  | 250 |  |  | 226 |  |  | FE
[5 empty] | R | 0
Remoção de pavimento granitico (m) | 3 | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 0 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | 0 | 0 | [10 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Remoção de pavimento asfáltico (m) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 63 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | 0 | 0 | [8 empty] | 24 | 19.5 | FE | FE | 19.5 | [7 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Escavação (m) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 0 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Desmonte de Rocha (m³) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 0 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Assentamento de tubulação (m) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 63 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 33 | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Implantação de PV (und) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 1 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1 | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Reaterro compactado (m²) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 63 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 22.5 | FE | FE | 22.5 | [7 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Reposição de pavimento granitico (m²) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 0 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | [12 empty] | FE | FE | [8 empty] | FE
[5 empty] | R | 0
Reposição de pavimento asfáltico (m) |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-04-22 | P | 63 |  |  |  |  | FE | [21 empty] | FE | [11 empty] | 0 | FE | FE |  | 63 | [6 empty] | FE
[5 empty] | R | 0